Foto Mulá
Actividades 

Gustavo se va de vacaciones 2 semanas el 28 de julio
Beta se va de vacaciones 2 semanas aproximadamente el 11 de septiembre

Mila se irá posiblemente en diciembre o enero.

Se estimarán 5000 horas.

1.- Diseño de la estructura de datos

Tiempo estimado: 3 semanas hombre

(3 personas ( 1 semana)

Almacenamiento físico en servidor: análisis del mecanismo que se utilizará para definir las carpetas del usuario, y la manera en que se almacenarán sus fotos.

Almacenamiento en BD:

· Diagrama de BD incluido diccionario de datos. 

· Los templates no son flexibles, se definirán una cantidad acordada de estos, por tanto se debe considerar nuevamente el apartado de página, sección, componentes y templates.
· Unificación en una sola aplicación N2C.
· Incorporación de información adicional a la foto: precio, tags, permisología (privado, para grupo y público) y descripción por blog al que pertenece.

· Mecanismo de Puntos ¿? Equivalencia puntos a dinero, puntos acreditados a cliente, basado en que se acreditan al cliente, método de compra por medio de puntos, dinero o ambos en conjunto?

· Mecanismo de Cobros, carrito ¿?

· Categorización de contactos.
· Áreas de comentarios del usuario sobre la foto (Notes en flickr), globitos de diálogo.

· Sets, álbumes, carpetas (orden lógico o conceptual de las fotos)

· Cliente ( vendedor ¿? (acordarse de stockxpert.com)

· Fotoblog: foto portada, descripción del fotoblog, orden de fotos
· Edición de imágenes (que parámetros se necesitan en BD para poder editarla)

2.- Diseño de la navegación e interacción
Tiempo estimado: 12 semanas hombre

(4 personas ( 3 semanas)
· Mapa del sitio
· Casos de uso, con pantallas para mostrar detallado (en un documento)
· Especificaciones de esto se analizarán el martes 06/06/2006, luego se añadirá aquí esa información.
3.- Prototipo flash de organización de fotos

Tiempo estimado: 4 semanas hombre

Usar flash para creación de albums?

4.- Backoffice Net2Client
Tiempo estimado: 2 semana hombre

5.- Administración de imágenes
Tiempo estimado: 6 semanas hombre

(1 persona ( 6 semanas)

Fotoblog
· Ojo: se pueden realizar acciones desde el núcleo para fuera y desde afuera para adentro.

· Subir imágenes. Analizar si utilizar la versión Java de Aurigma, o el activex de aurigma.
· Despliegue de imágenes: El detalle de la foto (1 sola). Incluye los comentarios que han hecho los visitantes sobre la foto, y la posibilidad de añadir uno (ajax). Considerar caso de venta, y poner watermark. Descargar el tamaño original, mostrar uno mediano, y el thumbnail. Ver next and previous thumbnails.

· Eliminación: eliminar foto del set, y eliminar la foto permanentemente! Si soy la ultima foto de un fotoblog me vuelo el fotoblog.
· Opcional: Edición de imágenes: Manejo de “notes” y globitos. Rotar. (4 semanas!!)
Productos

· Incluirme en un producto.
· Editarme avanzadamente: efectos: (sepia, blanco y negro), crop, rotar, ojos rojos, “marco”
· Cuando estoy en el set de otra persona y mando a imprimir.???
6.- Administración de permisos
Tiempo estimado: 1 semanas hombre

· Indicar quienes pueden ver la foto: privada, pública, mis amigos, mis grupos… (inherente a la foto)
· Modificar permiso de la foto

· Considerar esto en el detalle de la foto.
7.- Fotoblog editing
Tiempo estimado: 12 semanas hombre

· Crear un set de fotos, seleccionando fotos (flash? Javascript? Actual?), colocarle una descripción al set.

· Indicar cual sería la portada del set, si no escoge el usuario poner la primera del set.

· Ponerle comentarios a las fotos, si no está, toma el inherente a la foto.

· Ordenar las fotos.

· Batch edit??

8.- Fotoblog viewing

Tiempo estimado: 4 semanas hombre

· Ver el set en plano. (tomando en cuenta paginación)
· Slide show pavo y flashístico
9.- Administración de contactos

Tiempo estimado: 1 semanas hombre

Tus contactos deben estar registrados?

· Añadir: incluir en mi lista de contactos, opcionalmente escoger una categoría a la que pertenece ese contacto. Un contacto puede estar en varias categorías.

· Modificar: cambiar de categoría o eliminar de mi lista  o de mi categoría.

· Invitación: un email a un usuario diciéndole “Mira mis fotos” o un email a X persona (no usuario) invitándolo a registrarse y ver mis fotos. 

· Categorización (agrupación de contactos): creación de categorías, inclusión de contactos. Siguiendo mismo patrón de fotos.

· Permiso para agregar comentarios

· Permiso para agregar tagsitos (opcional, a futuro!!)

10.- Actualizar el álbum (consistente con el fotoblog)
Tiempo estimado: 8 semanas hombre

· Tomar en consideración la nueva estructura de datos.

· Reconsiderar los pasos a seguir.
11.- Búsqueda de Fotos
Tiempo estimado: 1 semanas hombre

· Search box en algún lugar de la cabecera que busque por tags
· Búsqueda avanzada que busque por: date, users, keywords, description, sizes, type, resolution, price
12.- Administración de puntos, pagos, ahorros
Tiempo estimado: 4 semanas hombre

· Por download o de productos (físicos) de la foto.
· Equivalencia puntos = dinero
· Manejo de promociones

· Formas de pago/cobro

· Diseño del carrito

· Puntos acreditados a cliente (basado en que se acreditan al cliente)

· Método de compra por medio de puntos, dinero o ambos en conjunto?

13.- Pruebas
Tiempo estimado: 4 semanas hombre

14.- Ajustes
Tiempo estimado: 4 semanas hombre

15.- Documentación técnica 
Tiempo estimado: 8 semanas hombre
Holgura: 14 semanas hombre (cálculo viejo)

