Minuta:  BORRADOR: Seguimiento Intranet Conexión Unión, Módulo Directorio 

	Fecha
	Resumen
	Observaciones

	2004-05-21
	Revisión de Acciones Acordadas en reuniones ocurridas durante la semana (Lunes 17 a Viernes 21 de Mayo de 2004) 
¿Qué pasó?
¿Qué debería haber pasado?
¿Por qué la diferencia?
¿Qué vamos a hacer para asegurarnos que estamos en el plan?
Módulo Directorio:
Revisión de Acciones Pendientes
Cronograma de Actividades
Actividades de la próxima semana
	El módulo de directorio tiene un retraso de 1.5 semanas para su habilitacion, debido a las dificultades encontradas para el levantamiento de información (fundamentalmente de trabajadores contratados), por lo que se tomaron las decisiones y acciones correctivas para evitar retrasos posteriores.
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	73 


	Información
	Estatus del Proyecto
	
	GWT informó que el retraso en el levantamiento de información de Contratados, que es parte de la ruta crítica del Cronograma de Actividades, está atrasando el proyecto en 1.5 semanas. Alfredo Octavio estuvo de acuerdo en que ésta será de difícil obtención actualmente, ya que se encuentra dispersa. Por tanto se recomienda proseguir con las etapas de diseño y construcción, con la información que se tenga disponible al Lunes 24May2004 e incluir paulatinamente estos datos en el Directorio en la medida en que se vayan obteniendo.
	
	
	

	74 


	Acción
	Carga Inicial del Módulo Directorio
	1- Pendiente
	En pro de que la Corporación Unión disponga de las ventajas de funcionalidad del nuevo directorio lo antes posible, se decidió realizar la Carga Inicial a partir de los datos suministrados a la fecha por la Central Telefónica. Con relación a los datos de Cédula de Identidad y la Foto del Trabajador, Alfredo Octavio estudiará la posibilidad de obtenerlos del Sistema de Control de Acceso que maneja el Departamento de Seguridad. Alfredo Octavio será en el encargado de consolidar estos datos los cuales serán suministrados en formato EXCEL a GWT.
	Alfredo Octavio
	
	2004-05-25

	75 


	Acción
	Actualización del Directorio: Plan de Depuración de Datos
	1- Pendiente
	Se establecerá un plan de depuración de los datos que permitan mantener el Directorio actualizado y los datos consistentes con otras aplicaciones donde resida.
	Alfredo Octavio
	
	

	76 


	Información
	Especificaciones Técnicas del Servidor Temporal Intranet
	
	GWT expresó su preocupación por la posibilidad de que Servidor Temporal de la Intranet pudiese quedar con poco espacio en Disco, Memoria, etc. para el manejo de los módulos posteriores al Directorio. Alfredo Octavio aclaró que en caso de necesitarse algun tipo de expansión. ésta se puede realizar sin afectar el ritmo del Proyecto de la Intranet.
	
	
	

	77 


	Información
	Información histórica del Módulo de Comunicaciones Corporativas
	
	La información histórica que se mantiene en la Intranet actual (por ejemplo: noticias anteriores), debe quedar accesible (al menos con un link), desde el nuevo módulo a implantar.
	
	
	

	78 


	Acción
	Cambio del Password
	1- Pendiente
	A cada usuario se le dará un login único y como password inicial su Cédula de Identidad. GWT incluirá en la Intranet la facilidad de forzar el cambio de password la primera vez que el usuario ingrese al Directorio, a fin de que cada persona mantenga una palabra clave única y secreta. A su vez, y como medida de control, debe quedar registrado en el sistema la dirección IP de quien hizo el cambio de password.
	Jamile Track
	Olga Lorenzo
	2004-05-28

	79 


	Acción
	Coordinar reunión con A. Gulin, M. Saavedra y M. Segnini
	1- Pendiente
	Con el objeto de recabar información correspondiente a los Relacionados, se coordinará una reunión con las personas encargadas de Protocolo (Martha Segnini), Seguridad (Alberto Gulin) y Aplicaciones (Máximo Saavedra).
	Alfredo Octavio
	
	2004-05-25

	80 


	Acción
	Coordinar reunión con M. Rodriguez
	1- Pendiente
	Con el objeto de recabar información correspondiente al proceso del Registro Unificado de Clientes, se coordinará una reunión con Gte. de Procesos (Maritza Rodriguez).
	Alfredo Octavio
	
	2004-05-25

	81 


	Información
	Planificar el proceso de habilitación del Directorio
	
	Previo a la habilitación del Directorio para los usuarios, el Departamento de Comunicaciones Corporativas realizaría una campaña de divulgación sobre la puesta en marcha de un nuevo Directorio, las políticas y procedimientos del uso del mismo, por ejemplo: cómo deben los usuarios definir el password, (ejem: combinación de letras y números, no igual al password anterior, etc.), cómo notificar errores en la información contenida en el Directorio, etc. 
	
	
	0000-00-00

	82 


	Información
	Uso de Login en la Intranet
	
	Alfredo Octavio informó que no todos los módulos de la Intranet requerirán para su acceso el uso de Login y Password. Mencionó como ejemplo que el Módulo de Comunicaciones Corporativas debe ser de libre acceso para su “consulta” por todos los Trabajadores, ya que allí se publicarán contenidos de tipo corporativo. Así mismo indicó, que toda conexión externa que realicen los Trabajadores a la Intranet será por VPN.
	
	
	


