Banco Caroni
Vicepresidencia de Mercadeo


Proyecto Página Web

Minuta de Reunión

	Descripción:
	Proyecto Pagina Web Banco Caroni

	Fecha:
	Viernes 27 de Mayo de 2005

	Hora:
	09:00 AM

	Sitio:
	CCCT, Torre A, piso 3, Oficina 302, Caracas

	Convocada por:
	Judith Olivares

	Objetivo:
	Reunión de Seguimiento del Proyecto

	Asistentes:
	· Joaquín García

· Judith Olivares

· Félix García
	

	Lista de Distribución:
	· Asistentes
· Maria Elisa Ramirez

· Carlos Guevara

· Miembros del Comité Guía del Proyecto
	

	Responsable de la minuta:
	Judith Olivares

	Fecha de elaboración:
	28-05-05


	Puntos de agenda

	1. 
	Revisión de Propuestas de Diseño Página Web

	2.
	Seguimiento al Cronograma de Actividades

	3.
	Seguimiento a acciones pendientes con VP Sistemas


	Acuerdos 

	1. 1
	Puntos Varios Proyecto: 

	1.
	Revisión de Propuestas de Diseño Página Web

No se realizó la revisión por no disponer del insumo de Maria Elisa. Se revisó la propuesta de La Oveja Negra y se acordaron y enviaron las modificaciones necesarias para la imagen del Internet Banking.

Acción.: Se acordó con la Oveja Negra por teléfono trabajar en esto y generar en conjunto con GWT una nueva propuesta que se enviará a Maria Elisa Ramirez el Lunes 30 de Mayo.



	2.
	Seguimiento al Cronograma de Actividades

2.1 Se revisó el cronograma de actividades resaltando las actividades que pasaron a ser críticas y se planteó el riesgo de no poder cumplir con la fecha de entrega programada del Proyecto debido a que no se dispone de la revisión y aprobación definitiva del diseño por parte de los niveles ejecutivos del Banco Caroní lo cual impide que se pueda culminar el prototipo preliminar de la solución.

Acción.: Convocar al Comité Guía del Proyecto para el miércoles 1 de Junio a una reunión para tomar decisiones en este sentido. Resp: GWT
2.2  Joaquín García entregó parte del contenido faltante. Queda pendiente aproximadamente un 5% de la información.

Acción: Joaquín García estima que para mediados de la semana que viene tendrá listo todo el contenido, dando por culminado el 100% de esta actividad.
2.2 Se discutió acerca de la lista de personas que recibirán el adiestramiento en la Solución el cual tendrá una duración de un día, planteándose como lista preliminar la siguiente: 

Por la VP de Mercadeo:

    Joaquín García

    Patricia

    Maria Ignacia Moreno

Por la VP de Sistemas:

    Dayanara Vivas

El adiestramiento tendrá lugar en la segunda semana de Junio y tiene una duración de un (1) día. El lugar en que tendrá lugar el adiestramiento está por acordarse.
Acción: Maria Elisa Ramirez revisará y proveerá la lista definitiva.


	3.
	Seguimiento a acciones pendientes con VP Sistemas

3.1 Se realizó una teleconferencia con Carlos Guevara a fin de efectuar seguimiento a las actividades de Sistemas. Carlos Guevara informó que definitivamente van a adquirir el servidor y que el proveedor le manifestó que tienen en inventario. 

Acción: Quedó pendiente por parte de él averiguar acerca de la fecha de entrega y disponibilidad del servidor en las instalaciones del Banco Caroní en Puerto Ordaz.

3.2 Se le solicitó a Carlos Guevara efectuar las gestiones para la pronta designación del personal de Tecnología que tendrá a su cargo la configuración y posterior operación del servicio Net2Client en el Servidor. Se le informó también que una vez esté designado se le entregará el material que les orientará en la configuración del servidor y se le pondrá en contacto con Sergio Aguilera de GWT quién le brindará todo el soporte necesario para realizar la actividad. Carlos manifestó que el personal desconoce por completo el ambiente Linux,  GWT le proveerá información acerca de cursos disponibles en el mercado de Administración Linux a fin de que el personal sea enviado. Carlos Guevara manifestó que Dayanara Vivas requiere los accesos a la Solución a fin de realizar la documentación de los procesos internos de Sistemas. Judith Olivares le informó que tan pronto se tenga aprobado el Look&Feel definitivo se le enviará su cuenta para que pueda ir familiarizándose con la solución.

Acción: Informar la fechas de entrega y de disponibilidad del servidor. Resp: Carlos Guevara

Acción: Informar el nombre e información contacto del personal de Tecnología. Resp.: Carlos Guevara

Acción.: Proveer información de curso en Administración Linux. Resp.: Judith Olivares

Acción: Crear y enviar cuentas de acceso a Dayanara Vivas. Resp.: Judith Olivares

3.3 Se revisaron las acciones que están pendientes con el Proyecto de Internet Banking y que se acordaron en la última reunión del 17 de Junio. 

Acción: Judith Olivares enviará un email a Joaquín con estos puntos y Joaquín solicitará a Sistemas el estatus de los mismos.



	Próxima reunión

	
	Reunión de Comunicación Viernes 3 de Junio de 2005, en las oficinas de GWT.
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