Propuesta ERP Seventec

1 Análisis (1mes, 1.5 personas)

1.1 Levantamiento detalle procesos

(1) Responsables

(2) Módulos

1.2 Definir Módulos

(1) Módulos

Manejo de Embudo de Ventas/Solicitudes

Solicitudes/Prospectos

Proceso de Venta

Propuesta/Orden de Compra

Proyecto

Planificación de Producción

Logística

Inventario

Administración/Facturación

Pase al Cliente

Administración/Facturación

1.3 Modelo de Datos (Alto Nivel)

(1) Módulos

1.4 Definir Pantallas

(1) Look&Feel

1.5 Permisología de Acceso

1.6 Reportes

(1) Look&Feel

1.7 Selección Sistema Administrativo (?)

1.8 Interfaces

(1) Sistema Administrativo

1.9 Definición detallada del Alcance

(1) Matriz de Requerimientos

2 Diseño (1.5 personas, 2 personas)

2.1 Modelo de Datos N2C

(1) Pantallas

(2) Elementos de Datos

(3) Look & Feel

2.2 Reportes (uni y multitablas)

(1) Operacionales

(a) Look&Feel

(2) Tácticos (Gerencia)

Reportes Consolidados

Indicadores de Gestión

(3) Estratégicos

Reportes Consolidados

Indicadores de Gestión

2.3 Administración

2.3.1 Permisología

Perfiles Grupos de Usuarios

2.3.2 Configuración N2C

2.4 Programas que deben escribirse

3 Construcción (2 meses, 2 personas)
(1) Programación

(2) Configuración

(3) Pruebas de Calidad

4 Implantación (0.5 meses, 2 personas)

(1) Adiestramiento (5 dias)

(a) N2C Básico

(b) WiB (Contenido)

(c) Módulo Embudo de Ventas/Manejo de Solicitudes

(d) Módulo de Proyectos

Módulo Planificación Producción

Módulo de Logística

Módulo de Inventarios

(e) Módulo de Administración

4.2 Manejo del Cambio

(1) Comunicación

5 Propuesta

(1) Formato Propuesta

(2) Términos y Condiciones

(3) Aspectos Técnicos

(4) Aspectos Económicos

