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Minuta Reunión

 Proyecto: Reportes Prohabitage 

	Fecha
	Resumen

	2007-01-31
	1) Revisión de Minuta del día 26-01-2007 
Se revisó el estatus de cada uno de los puntos especificados en la minuta y se cambió la planificación de algunas acciones

2) Proyecto Potencial – Reportes Prohabitage
Se revisó el plan de actividades del potencial proyecto: actividades y duración

	Participantes:
	Kathy Martin, Yorka Carvajal y Listbeth Rojas


PUNTOS DE MINUTA 

	Tipo
	Resumen Punto
	Status
	Detalles
	Responsable
	Alterno
	Ini Plan
	Fin Plan

	REVISIÓN PUNTOS MINUTA DEL 26-01-2007

	Acción
	Revisión Status Requerimientos a Sistema Actual
	3- Concluido
	Al añadir una atención, aparecen 3 nuevas posibilidades para añadir cosas que no entendemos qué son: "Afegir Atenció CONTACTES" (entiendo que es para añadir una nuevo atención) , "Afegir Atenció Evento" (veo que es lo mismo) y "Afegir Atenció Evento I CONTACTES" (veo que es lo mismo). 
	Yorka Carvajal
	Hernán Rosas
	
	

	Acción
	Revisión Status Requerimientos a Sistema Actual
	1- Pendiente
	TABLA CONTACTOS
- En el campo "Nom complet" preguntaremos al cliente que tipo de codificación o concatenación de campos podemos poner para que no eliminarlo.

Se está a la espera de la información de Job
	Job Peró
	
	
	

	Acción
	Revisión Status Requerimientos a Sistema Actual
	3- Concluido
	TABLA SOL·LICITUDS
- Para poder hacer mejor las búsquedas, valoraremos con el cliente la conveniencia de que el campo "Preu màxim" tenga como opciones distintos rangos de precios. 


	Yorka Carvajal
	
	
	

	Acción
	Revisión Status Requerimientos a Sistema Actual
	3- Concluido
	El campo "Publicació a la web" tiene 3 valores: "No a la web", "Reservat" y "Disponible". Queda definir dónde aparecerá en la web el valor de este campo, asumiendo que si el valor es "No a la web", este habitatge no aparecerá en la web. 
En la reunión de hoy, Job aclaró esto: "No a la web", no sale en los resultados de la búsqueda, "Reservat" y "Disponible" debe mostrarse una columna en el reporte (listarsup) que tenga el resultado de la búsqueda. 
	Yorka Carvajal
	
	2007-01-29
	

	Acción
	Revisión Status Requerimientos a Sistema Actual
	3- Concluido
	Será obligatorio tener un contacto, un Mitjans datenció y un Servei seleccionados. ALERT: Job se dio cuenta en la reunión tenia un pequeño error (Obligatori). Se corregirá
	Yorka Carvajal
	
	2007-01-29
	

	Acción
	Apoyo a Arne
	4- Cancelado
	Se requiere que Aron tenga una sesión de trabajo de 2 horas con Arne para consulta y aclaratoria para actividad de inyección de datos en la B.D.
Esta sesión de trabajo no se llevó a cabo.
	Arón Levy
	
	2007-01-29
	

	Acción
	Asignación de permiso para Aplicación
	3- Concluido
	Se debe asignar permiso a Arne Postma en el Setup de la aplicación para que pueda comparar la estructura de las B.D. Aplic: 08314.

Se asignó permiso el día 31-01-2007 
	Arón Levy
	Yorka Carvajal
	2007-01-26
	2007-01-26

2007-01-31


	Acción
	Preparación y carga de data
	1- Pendiente
	Arne llevará a cabo la comparación, preparación y carga de la data en la B.D de N2C. Todo inicialmente se realizará en el servidor .com
Dado el retraso en la asignación de permiso para acceso a la B.D., esta actividad fue re-planificada.

Arne solicitó ampliar el número de días de esta actividad por la complejidad que ella implica.
	Arne Postma
	
	2007-01-29
2007-02-01


	2007-02-31
2007-02-09

	Acción
	Migración al Servidor de Barcelona
	1- Pendiente
	Realizar el pase de la aplicación y data al servidor de Barcelona-España (Migración).
Esta actividad fue replanificada


	Arón Levy
	Yorka Carvajal 
	2007-02-12
	

	Acción
	Pruebas integrales de funcionalidad
	1- Pendiente
	Realizar pruebas integrales para garantizar la funcionalidad de la aplicación
	Yorka Carvajal
	Kathy Martin
	2007-02-13
	2007-02-14


	PROYECTO POTENCIAL: REPORTES PROHABITAGE

	Información
	Alcance del Trabajo a realizar
	
	GWT informó acerca de la revisión de los documentos Word y Excel enviados por Job (Art Virtual). 
	
	
	
	

	Información
	Revisión del Plan de Actividades
	
	a. GWT informó que el Plan de Actividades fue realizado con la premisa de que el alcance del proyecto se refiere a la construcción de reportes tal como se muestra en el archivo Excel. 

b. GWT solicitó aclarar si se requiere también la elaboración de reportes tal como se refleja en el documento Word, donde se presentan gráficos de barra.

c. Kathy indicó que se deben considerar todos los reportes que están especificados en el documento Word

d. GWT acotó que la elaboración de reportes especificado en la hoja Excel involucra  39 tablas y que el total de las 36 horas estimadas para construcción del reporte, corresponde a calcular un tiempo estimado de menos de una hora por tabla. 
e. Se recomendó estimar aparte las horas requeridas para la construcción de los reportes tal como se especifica en el documento Word. 

f. El Plan se anexa a esta minuta
	
	
	
	

	Acción
	Calcular nuevas horas para el proyecto
	1- Pendiente
	GWT revisará el documento Word y obtendrá estimado para la construcción de los reportes adicionales, tal como está especificado en el documento Word  
	Yorka Carvajal
	Listbeth Rojas
	2007-02-02
	2007-02-02

	Acción
	Informar a Job sobre reunión realizada
	1- Pendiente
	Kathy se pondrá en contacto con Job y presentará el plan de actividades con la estimación de horas obtenida para este proyecto, con la salvedad de que estas horas solo incluyen la construcción de reportes tal como se muestra en la hoja Excel, y que GWT está realizando la estimación de las horas adicionales que implicaría tomar en cuenta los reportes especificados en el documento Word.
	Kathy Martin
	
	
	

	Acción
	Informar al equipo sobre próxima reunión de trabajo
	1- Pendiente
	Una vez que se realice la reunión con Job para presentar el Plan de Actividades de GWT, se informará para llevar a cabo la próxima reunión 
	Kathy Martin
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