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SITIO WEB WETSUS
Enero, 2008
1. ALCANCE

De acuerdo a la información suministrada, se requiere la configuración e implantación de un Sitio Web para la empresa Westus Academy que permita:
· Las mismas funcionalidades del site WETSUS que se encuentra en www.net2client.hscg.net/sis/index.htm?GWT108103,  las cuales son:
· Registro y actualización de usuarios
· Manejo de contenido para la actualización del home
· Registro y actualización de Agenda de actividades
· Registro y actualización de Noticias

· Formulario de Contactos
· Manejo de Encabezados 
· Módulo de Impresión de Páginas

Todas soportadas en una aplicación N2C asociada. No se incluye el login de usuarios a páginas privadas.
· Agregar una introducción FLASH antes de entrar al site, la cual será facilitada por el cliente
· Permitir al usuario el acceso a cualquiera de los dos sites por el backoffice de WIB: wetsus.nl y westus.academy.nl
· El site funcionará en dos idiomas: Inglés y Holandés

· Cambiar el logo, el footer y los colores del site
En cuanto a la Plataforma:

· El manejo de contenido estará soportado por la herramienta WIB 5.0 (Web Interactive Builder Versión 5.0). 

· Este Sitio Web debe ser compatible con IE y Firefox

Premisas: 

1. El cliente suministrará a  GWT todas las imágenes, logo, colores, foot   que conforman el sitio web.
2. GWT configurará el Sitio Web con las imágenes y estructura definida, pero la carga del contenido (estático y dinámico) será responsabilidad del Cliente.

3.  Las imágenes o banners suministrados que tengan palabras o textos deben venir en los dos idiomas (inglés y holandés)

4. El texto a incorporar en las páginas estáticas (de contenido) debe ser suministrado por el cliente. 
5. Los estimados están basados en la información suministrada por el cliente y definida en el alcance de esta propuesta.
6. Para el desarrollo del site, el cliente debe garantizar la instalación de los dos dominios en el servidor hscglab, uno para Wetsus y otro para Westusacademy. Con la finalidad de probar el acceso de ambos Site desde la aplicación WIB de backoffice. 
7. El cliente debe garantizar que la plataforma de los servidores HSCG y HSCGLAB sea: php 5.x y mysql 5.x

8. El cliente debe garantizar un full  acceso a los dominios que se definan sobre los servidores de HSCG y HSCGLAB   al personal de desarrollo, para ejecutar las instalaciones y configuraciones requeridas. 

9. Para la puesta en producción del site, el cliente debe garantizar la instalación del dominio wetsusacademy.nl en el servidor HSCG, previo a iniciar la etapa de implantación.

10. El estimado contempla la configuración en WiB V5.0 en los servidores: HSCGLAB y en HSCG

11. Los punto del 6 al 9 referentes a premisas de la plataforma deben ser ejecutadas por el cliente según cronograma de actividades del proyecto. 

12. Cualquier cambio en la conducción del negocio y/u organización que impacte el desarrollo del Proyecto según lo planificado en el plan de trabajo, podrá ser  considerado como cambio de alcance al mismo, en cuyo caso se revisarán tanto los tiempos como los honorarios propuestos. 
13. El Sitio Web  se hospedará en el servidor de HSCG en Holanda bajo la plataforma php 5.x y mysql 5.x 
2. METODOLOGIA 

Para el desarrollo de esta Solución se seguirá la Metodología de Gerencia de Proyectos y de Desarrollo de Soluciones de GlobalWebTek, que permite, de una manera sistemática, generar productos de alta calidad minimizando el grado de incertidumbre durante el desarrollo y asegurando la calidad del proceso y producto final.
METODOLOGIA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La Metodología de Gerencia de Proyectos consta de 5 fases o etapas:

· Inicio

· Planificación

· Ejecución

· Seguimiento y Control

· Cierre
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El Esquema de Trabajo, el Manejo de los Cambios de Alcance  y las Reuniones de Control y Seguimiento serán acordados en la reunión de Kickoff cuando se formalice el inicio del proyecto objeto de la presente propuesta. 
METODOLOGIA DE DESARROLLO DE SOLUCIONES 
La Metodología de Desarrollo de Soluciones consta de 6 fases o etapas. Estas etapas serán cubiertas por el equipo de proyecto responsable de la configuración de los módulos que conforman la solución:

· Análisis y refinamiento de requerimientos

· Diseño

· Construcción

· Evaluación

· Refinamiento

· Transición
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3. TIEMPO DE EJECUCIÓN Y RECURSOS ASIGNADOS
El tiempo total estimado para la realización de las actividades necesarias para el desarrollo de la solución requerida por WestusAcademy es de:

· Ciento veintidós  (122) horas/hombre
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Nombre de tarea

Trabajo

Comienzo

Fin

Nombres de los

recursos

Predecesoras

1

Proyecto Sitio Web Westus Academy

122 horas

mié 08-02-27

mar 08-04-01

2

Especificación de Requerimientos

3 horas

mié 08-02-27

mar 08-03-04

11

Configuración ambiente de desarrollo en HSCGLAB

5 horas

mié 08-02-27

mié 08-02-27

OP

12

Construcción de la solución

85 horas

jue 08-02-28

mié 08-03-26

30

Documentación

4 horas

mié 08-03-26

mié 08-03-26

Desarrollador

29

31

Solucion Desarrollada y Entrega al Cliente

0 horas

mié 08-03-26

jue 08-03-27

30

32

Plan de Pruebas

2 horas

mar 08-03-04

mar 08-03-04

34

Plan de Pruebas elaborado

0 horas

mar 08-03-04

mié 08-03-05

33

35

Pruebas de Certificación

6 horas

jue 08-03-27

vie 08-03-28

39

Pruebas Certificadas

0 horas

vie 08-03-28

lun 08-03-31

38

40

Puesta en Producción

7 horas

vie 08-03-28

lun 08-03-31

43

Gerencia de Proyecto

9 horas

jue 08-02-28

mar 08-04-01

46

Cierre

1 hora

mar 08-04-01

mar 08-04-01

Cliente

OP

X

J

V

S

'08 feb 25


El proyecto implica la participación de cuatro (4) recursos: Un Gerente de Proyectos, Un Diseñador Gráfico, 1 Desarrollador y Un Analista de Operaciones.
4. VALOR ECONÓMICO DE LA PROPUESTA
El costo del proyecto para el desarrollo de la solución con base en el alcance  anteriormente especificado  es el siguiente:

Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta Euro con 00/100 (€ 2.440,00)

GLOBALWEBTEK VENEZUELA, C.A. facturará a Katherina Martín por el trabajo ofrecido en esta propuesta de servicios, de acuerdo con el siguiente esquema:

· 30% al aprobar la propuesta

· 70% al finalizar el proyecto
Validez de la oferta:

La validez de esta Propuesta Económica es de 15 días continuos a partir de la fecha de recepción de la misma.
5. VALOR ECONÓMICO POST-IMPLANTACIÓN

Pago de Licencias

· WIB:
· 1 a 10 usuarios 50 Euros/mes
· 5 Euro/mes por usuario adicional
El pago de esta licencia asegura  a Westus Academy el poder contar con 1 actualización anual de versión de WiB. Se debe cancelar el licenciamiento en el momento que se finaliza el proyecto.
ANEXO D

Documento de Firmas:

La firma autorizada en esta página, indica su aceptación de esta Propuesta de Servicios.

	Acordado:

Katherina Martin
Caracas, Venezuela

Por:

Firma Autorizada

Nombre: 

C.I.:

Cargo: 

Fecha:

Dirección:

Fecha Estimada Inicio: 
	Acordado:

GLOBALWEBTEK VENEZUELA, C.A. 

Caracas, Venezuela

Por:

Firma Autorizada

Nombre:  

C.I.: V - 

Cargo: Socio - Director

Fecha: 

Dirección: Av. La Estancia, CCCT, Torre A, Piso 3, Of. A303, Caracas 1060, Chuao. Tlf. 959-6889


[image: image3.png]


[image: image4.png]





































































Pág. 8


