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OBJETIVO y ALCANCE


El objetivo de la siguiente asesoría es presentar a Naranjos Supply , S.A un asesoramiento en el mercadeo de su sitio en Internet de forma que los buscadores como google lo posicionen.

El Alcance de esta asesoría abarca lo siguiente:

1. Sesión de trabajo de 3 horas con el cliente para definir:

· Público Objetivo

· Palabras Claves

2. Análisis e Implementación de la Campaña de Publicidad con Google Adwords (2 horas)

3. Seguimiento y Entonación (1hora x 4 semanas) 

4. Un Reporte al cliente a los 15 días de iniciar la campaña (1 hora)

5. Presentación final de Resultados  al mes de la campaña (2 horas)

PRECIO Y TIEMPO


El precio de la asesoría con el alcance aquí planteado es de Bs. 2200. Adicionalmente a este precio, hay un costo de compra de las palabras claves en adwords las cuales serán facturadas con un recargo del 20%. Se estima que el precio de la campaña de google podría estar entre Bs. 600 y Bs. 2000 al mes.

El tiempo de la campaña va a ser de 1 mes. 

El cliente después de este mes decide si quiere seguir con la campaña en cuyo caso se redefinirían las actividades y tiempos. Se estima que el tiempo mensual de mantenimiento de la campaña será como sigue  en horas/hombre:

1 hora semanal para el seguimiento

1 hora cada quince días de reporte al cliente

El costo de la hora de mantenimiento es de bs. 150. El precio del mantenimiento estará conformado por el costo de las horas/hombres invertidas + el costo de la campaña de google con el 20% de recargo.

FORMA DE PAGO


50% inicial del precio de la asesoría.   Cada quince días se facturaría lo relacionado con la campaña en google, y el 50% restante de la asesoría el día de la presentación.

DOCUMENTO DE FIRMAS

La firma autorizada en esta página, indica su aceptación de esta Propuesta de Servicios.
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